张家口职业技术学院

校园环境整治月活动方案

为进一步加强校园文化建设，增强广大师生爱护环境的自觉性，创建文明、卫生、绿色、规范、和谐的校园环境，学院决定于5月份开展“校园环境整治月”活动，具体方案如下：

一、活动目的

推进校园文化尤其是环境文化建设，营造绿色、整洁、优美的校园人文环境，提高校园硬环境的文化含量；

继承和弘扬学院优良传统，重视和突出环境文明教育，不断增强师生爱护环境、从我做起的自觉意识；

坚持以人为本的理念，充分发挥环境育人的功能，建立环境建设的长效机制，打造有自身特色的和谐校园。

二、主要内容

围绕校园“绿化、美化、亮化、净化”，开展一系列群众性主题创建活动。

三、活动时间

2012年5月1日至31日

四、具体措施

绿化：

1、按照校园绿化整体规划，完成乔、灌木补植任务；

2、完成花坛草坪花草栽种任务；

3、与专业绿化公司签订长期合作协议，搞好校园绿化日常养护工作；

4、做好市教育局“花园式校园”评估前期准备工作；

5、实施树木、绿地“领养”制度，由系、班级、宿舍、社团、个人自愿挂牌认领，定期浇水、培土、施肥、锄草、捡拾垃圾（各系、后勤处）。

美化：

1、深入挖掘主题雕塑文化内涵，为其命名（宣传处）；

2、对全院展示牌、广告牌、宣传牌等进行统一规划、规范（宣传处）；

3、对修德楼、土木工程系实训车间、机械工程系钳工车间外墙面进行统一规划，统一色调；

4、恢复求知楼前中心广场喷泉；修补部分损坏严重的路面；

5、开展美化宿舍、教室专项活动，组织评比奖励（教务处、学工处）。

亮化：

1、对楼体亮化进行统一规划，拿出具体设计方案，分步实施；

2、对室外照明系统进行整体规划，拿出具体设计方案，分步实施；

3、对损坏的照明设施进行集中维修；

4、贯彻节约原则，调整、规范室内外照明供电时间；

净化：

1、签订环卫保洁三方协议，发挥管理使用部门监督作用（各有关部门）；

2、设立卫生监督员岗位，实行挂牌上岗、分片负责、巡回督察，建立环卫监督考核长效机制（各有关部门）；

3、组织卫生检查，开展文明卫生宿舍、教室评选活动（教务处、学工处）；

4、重新划分环境卫生责任区，发动青年志愿者参加义务劳动，捡拾垃圾、清理小广告（各系、物业公司）；

5、集中清理、疏通落水管、排水沟、下水井、化粪池（物业公司）；

6、治理校园内养动物、校外人员随意进出校园、捡拾垃圾等现象（保卫处）

7、完善学生自我教育、自我管理、自我服务、自我监督体系，设立监督举报电话，发挥学生在治理破坏公物、私拉乱接、公共场所吸烟、乱贴小广告、开设食品摊点、乱扔垃圾、乱倒脏水、随地吐痰、随地大小便等工作中的作用（学工处、各系、物业公司）；

8、加大对学生破坏公物、私拉乱接、公共场所吸烟、乱贴小广告、开设食品摊点、乱扔垃圾、乱倒脏水、随地吐痰、随地大小便等的查处力度，弘扬正气，狠刹歪风（学工处、各系、物业公司）。

以上未标明责任部门的项目均由后勤处负责。

五、活动要求

1、校园环境整治月活动由学院爱卫会牵头组织；

2、有具体任务的系部处室要结合实际拿出实施方案，报爱卫会；

3、活动进展情况纳入学院党委月度调度范围。

张家口职业技术学院

爱国卫生运动委员会

2012年4月20日